**Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района**

**Республики Татарстан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.04.2015г. № 114

Об утверждении Муниципальной целевой

Программы «Сельская молодежь

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан на 2015 - 2018 гг.»

В целях создания условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Аксубаевского муниципального района и улучшения качества ее жизни, Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Муниципальную целевую [Программу](#Par31) «Сельская молодежь Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2018 гг.» (далее - Программа) согласно Приложению.

2. Рекомендовать руководителям Исполнительных комитетов городского и сельских поселений, отделу по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета муниципального района, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета, МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района принять необходимые меры по реализации [Программы](#Par31) «Сельская молодежь Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2018 гг.».

3. Финансовой бюджетной Палате Аксубаевского муниципального района обеспечить финансирование мероприятий [Программы](#Par31) в рамках средств бюджета, предусмотренных по отраслям «образование», «культура», «молодежная политика» и «спорт».

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района **http://aksubayevo.tatarstan.ru**

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по социальным вопросам С.В.Александрова.

Руководитель

Исполнительного комитета А.Ф. Горбунов

Приложение

Утверждена постановлением

Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Сельская молодежь Аксубаевского муниципального района на 2015 - 2018 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Низкий уровень участия молодежи в решении задач и проблем местного социума |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района |
| Основная цель Программы | Создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Аксубаевского муниципального района |
| Назначение Программы | Решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе вопросов занятости и профессиональной подготовки, улучшения жилищных условий молодых семей и специалистов проживающих в сельской местности.  Создание условий для нравственного и патриотического воспитания молодежи. Интеллектуальное развитие молодежи, поддержка художественного и научно-технического творчества. Создание условий для физического развития молодежи, спорта и туризма. Создание условий для удовлетворения информационных потребностей сельской молодежи |
| Задачи Программы | Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи;  создание условий для повышения социальной активности сельской молодежи;  создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи;  содействие духовному, физическому и творческому развитию сельской молодежи |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2018 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях на селе.  Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, развитие национального самосознания, гражданственности и патриотичности молодежи.  Обеспечение занятости молодежи.  Улучшение здоровья молодого поколения.  Снижение уровня преступности, алкоголизма и наркомании на селе.  Оказание информационных услуг молодым гражданам.  Улучшение жилищно-бытовых условий молодежи на селе.  Рост деловой активности и предприимчивости сельской молодежи |
| Механизм реализации Программы | Отдел по делам молодежи и спорту во взаимодействии с различными службами, ведомствами и организациями осуществляет выполнение Программы, координирует и контролирует ее исполнение, вносит по мере необходимости предложения по уточнению, осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы |
| Контроль за реализацией программы | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района |

1. Реализация программ социального развития села

Создание условий для повышения экономической активности сельской молодежи включает в себя обучение сельской молодежи основам бизнес-планирования, содействие занятости молодежи в сельской местности и вовлечение молодежи в реализацию программ экономического развития села.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Внедрение программ подготовки молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности | в течение года | ОДМиС, УСХиП | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Организация и проведение семинаров по охране труда для молодых предпринимателей на примере передовых фермерских хозяйств и малых предприятий в сельской местности | ежегодно | ОДМиС, УСХиП, ЦЗ | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Организация и проведение районного конкурса среди сельской молодежи "Социальное проектирование на селе" | ежегодно | ОДМиС, УСХиП | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 62,0 |
| 4. | Организация и проведение районного Форума сельской молодежи | ежегодно | ОДМиС, главы сельских поселений | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5. | Создание электронного портала сельской молодежи Аксубаевского муниципального района | постоянно | ОДМиС | местный бюджет | 10 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Разработка, изготовление, распространение среди сельской молодежи раздаточного и наглядного материала по активизации молодежи | постоянно | ОДМиС | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7. | Внедрение социальных программ:  1. Организация дворовых лагерей по формированию здорового образа жизни детей и подростков в летний период "Веселое лето"  2. Проведение тренингов по командообразованию "Сельский лидер" | ежегодно | ОДМиС, ОК, ЦЗ, главы сельских поселений | местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8. | Проведение конкурса проектов по развитию сельского туризма в сельских поселениях Аксубаевского муниципального района | ежегодно | ОДМиС, ОК | местный бюджет | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| 9. | Создание экологической бригады в сельских поселениях | постоянно | ОДМиС, главы сельских поселений | местный бюджет | 10 | 10 | 12 | 12 |

2. Решение социально-экономических проблем молодежи

Целью данного раздела является реализация комплекса мероприятий, направленных на решение социально-экономических проблем сельской молодежи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности | постоянно | ОИР, УСХиП, ОДМиС | за счет средств Федерального бюджета, бюджета РТ |  |  |  |  |
| 2. | Проведение работы по содействию гражданам в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и рабочих мест | постоянно | ОДМиС, ЦЗ | местный бюджет | 10 | 10 | 13 | 15 |
| 3. | Формирование базы данных по трудоустройству и профориентации молодежи | постоянно | ОДМиС, ЦЗ | местный бюджет | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 4. | Проведение учебно-методических семинаров и конференции по проблемам занятости подростков и молодежи | ежегодно | ОДМиС, ЦЗ, ОО | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5. | Организация профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда в сельских поселениях | ежегодно | ЦЗ, ОДМиС | республиканский бюджет | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Проведение "Дня профессий" в школах с привлечением представителей различных профессий | один раз в год | ЦЗ, ОДМиС | местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Проведение "Ярмарки вакансий" для молодежи | в течение года | ОДМиС, ЦЗ | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8. | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди молодых механизаторов | ежегодно | ОДМиС, УСХиП | местный бюджет | 45,0 | 60,0 | 50,0 | 60,0 |
| 9. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди операторов машинного доения | ежегодно | ОДМиС, УСХиП | местный бюджет | 45,0 | 55,0 | 50,0 | 65,0 |
| 10. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди механизаторов | ежегодно | ОДМиС, УСХиП | местный бюджет | 40,0 | 35,0 | 45,0 | 45,0 |

3. Информационное обеспечение

Создание системы информационного обеспечения сельской молодежи позволит доводить до сведения сельской молодежи специальную адаптированную информацию через средства массовой информации, информационно-полиграфической продукции, а также путем использования IT-технологий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Презентации, круглые столы с участием лидеров молодежных объединений по обмену опытом работы с молодежью | в течение года | ОДМиС, главы сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание методических пособий по тематике реализации сферы государственной молодежной политики в сельской местности | в течение года | ОДМиС | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| 3. | Освещение проблематики развития сельских поселений в районной газете «Сельская новь». | постоянно | Газета «Сельская новь», ОДМиС | местный бюджет | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4. | Насыщение информационного поля качественной, социальной видео-, печатной продукцией | в течение года | ОДМиС | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 |

4. Система информационного и кадрового обеспечения на селе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование | Сумма затрат по годам (тыс. руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Изучать и обобщать опыт работы с сельской молодежью | постоянно | ОДМиС | местный бюджет | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Организовывать регулярные выступления специалистов по актуальным проблемам молодежи в газете «Сельская новь» | постоянно | ОДМиС, газета «Сельская новь» | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Осуществлять подбор и систематизацию информационно-методической и научной литературы по молодежной тематике | постоянно | ОДМиС | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4. | Разработать и издавать информационно-методические пособия для организации работы с сельской молодежью | в течение года | ОДМиС, ОО | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Формировать резерв специалистов, работающих с молодежью | в течение года | ОДМиС | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Подготовить информационные брошюры и сборники с данными об учебных заведениях и социальных службах для молодежи района | ежегодно | ОДМиС | местный бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 |

Условные обозначения:

отдел образования (ОО), отдел культуры (ОК), отдел по делам молодежи и спорту (ОДМиС), центр занятости (ЦЗ), управление сельского хозяйства и продовольствия (УСХиП), отдел по инфраструктурному развитию (ОИР).